|  | УТВЕРЖДЕН постановлением Территориальной избирательной комиссии города Вуктыла от 21 июня 2018 года №19/106 |
| --- | --- |

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению  дополнительных выборов депутата Совета муниципального       образования городского округа "Вуктыл" первого созыва по двухмандатному избирательному округу №3, назначенных на 9 сентября 2018 года

| Дата принятия решения о назначении выборов |  |  |  |  | 21 июня 2018 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата официального опубликования решения о назначении выборов |  |  |  |  | 23 июня 2018 года |  |
| День голосования |  |  |  |  | 9 сентября 2018 года |  |
| Полномочия избирательной комиссии муниципального образования городского округа «Вуктыл» возложены на Территориальную избирательную комиссию города Вуктыла постановлением Избирательной комиссии Республики Коми от 05.05.2016 года № 207/1085-5 Правовая основа: - Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации – далее Федеральный закон; - Закон Республики Коми от 27 сентября 2010 года № 88 «О выборах и референдумах в Республике Коми» – далее Закон Республики Коми |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Содержание мероприятия | Ссылка на норму законодательства | Срок исполнения в соответствии с законодательством | Срок исполнения |  | Исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 1. НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Назначение дополнительных выборов Опубликование решения о назначении выборов в средствах массовой информации | п.8 ст.10 Федерального закона | не позднее чем за 70 дней до дня голосования не позднее чем через семь дней со дня истечения установленного пунктом 7 ст. 10 Федерального закона срока официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 30 июня 2018 года |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 2. | Утверждение форм избирательных документов для проведения выборов |  |  | В день принятия решения о назначения выборов |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 3. | Принятие решения о применении технологии по изготовлению протоколов участковой комиссии об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковой комиссии об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода | Постановление ЦИК России от 15.02.2017 года №74/667-7 |  | июль 2018 года |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 4. | Официальное опубликование в районной газете и размещение в сети "Интернет", а также направление в территориальную избирательную комиссию списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральными законами "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", "О политических партиях" принимать участие в выборах депутатов Совета городского округа в качестве избирательных объединений, по состоянию на день опубликования решения о назначении выборов | п.9 ст.35 Федерального закона | не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 27 июня 2018 года |  | Управление Министерства юстиции РФ по Республике Коми |
| 2. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых комиссий | ч.8 ст.11 Закона Республики Коми | не позднее чем за 40 дней до дня голосования | Не позднее 30 июля 2018 года |  | Руководитель администрации городского округа «Вуктыл» |
| 6. | Размещение списка избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых комиссий на сайте Территориальной избирательной комиссии города Вуктыла в сети "Интернет" | ч.8 ст.11 Закона Республики Коми | не позднее чем за 40 дней до дня голосования | Не позднее 30 июля 2018 года |  | Территориальная избирательная комиссия, Избирательная комиссия Республики Коми |
| 7. | Направление списка избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых комиссий в ОМВД России по городу Вуктылу, Вуктыльскому АСО ГКУ «СПАС КОМИ», Прокуратуру города Вуктыла |  | незамедлительно после получения соответствующей информации |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 3. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Предоставление участковым комиссиям на безвозмездной основе помещений для голосования участковых комиссий, отвечающих нормам противопожарной безопасности | ч.1 ст.68 Закона Республики Коми |  | Не позднее 15 августа 2018 года |  | Руководитель администрации городского округа «Вуктыл» |
| 9. | Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий | п.14 Постановления ЦИК России | Не ранее чем за 50 дней и не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Не ранее 20 июля и не позднее 09 августа 2018 года |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 10. | Проверка кандидатур, предложенных для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий, на предмет отсутствия ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 29 Федерального закона | п.8 Постановления ЦИК России | незамедлительно после получения сведений по кандидатурам | незамедлительно после получения сведений по кандидатурам |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 11. | Принятие постановления территориальной избирательной комиссии о предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий и направление этого постановления в Избирательную комиссию Республики Коми | п.21 Постановления ЦИК России | не позднее чем через 5 дней со дня окончания срока приёма предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий | Не позднее 15 августа 2018 года |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 4. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Утверждение форм списков избирателей при проведении дополнительных выборов | ч. 7 ст. 12 Закона Республики Коми |  | не позднее 09 июля 2018 года |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 13. | Определение порядка и сроков изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей участковой комиссии, заверения и уточнения | ч. 8 ст. 12 Закона Республики Коми | определяются комиссией, организующей выборы | не позднее 09 июля 2018 года |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 14. | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию для составления списков избирателей | п.6 ст.17 Федерального закона | сразу после назначения дня голосования | с 22 июня 2018 года |  | Руководитель администрации городского округа "Вуктыл" |
| 15. | Представление сведений об избирателях, пребывающих в местах временного пребывания, в соответствующую участковую комиссию | ч.6, 16 ст. 12 Закона Республики Коми | не позднее чем за 3 дня до дня голосования | Не позднее 05 сентября 2018 года |  | Руководители организаций, в которых избиратель временно пребывает |
| 16. | Составление списка избирателей отдельно по избирательному участку с использованием ГАС "Выборы", в случае проведения досрочного голосования в соответствии со ст.74 Закона Республики Коми | ч.4 ст.12 Закона Республики Коми | не позднее чем за 11 дней до дня голосования не позднее чем за 21 день до дня голосования | не позднее 28 августа 2018 года не позднее 18 августа 2018 года |  | Территориальная избирательная комиссия, участковая комиссия |
| 17. | Передача по акту первого экземпляра списка избирателей, подписанного председателем и секретарем территориальной избирательной комиссии и заверенного печатью этой комиссии, в участковую комиссию, в случае проведения досрочного голосования в соответствии со ст. 74 Закона Республики Коми | ч.8, 9 ст.12 Закона Республики Коми | не позднее чем за 10 дней до дня голосования не позднее чем за 21 день до дня голосования | не позднее 29 августа 2018 года не позднее 18 августа 2018 года |  | Территориальная избирательная комиссия, участковая комиссия |
| 18. | Оповещение избирателей о возможности, сроках и порядке уточнения списка избирателей через средства массовой информации или иным способом | ч.11 ст.12 Закона Республики Коми | не позднее чем за 21 день до дня голосования | Не позднее 18 августа 2018 года |  | Территориальная избирательная комиссия, участковая комиссия |
| 19. | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения, в случае проведения досрочного голосования в соответствии со ст.74 Закона Республики Коми | абзац первый ч.11 ст.12 Закона Республики Коми | за 10 дней до дня голосования за 21 день до дня голосования | с 29 августа 2018 года с 18 августа 2018 года |  | Участковая комиссия |
| 20. | Направление избирателям адресных приглашений, оповещающих их о времени и месте уточнения списка избирателей | ч.2 ст.71 Закона Республики Коми | не позднее чем за 5 дней до дня голосования | Не позднее 03 сентября 2018 года |  | Участковая комиссия |
| 21. | Уточнение списка избирателей и внесение в него необходимых изменений на основании личных обращений граждан, сведений, представляемых руководителями образовательных учреждений, руководителями организаций, в которых избиратели временно пребывают, соответствующих документов органов местного самоуправления в Республике Коми, их должностных лиц, органов, осуществляющих регистрацию актов гражданского состояния, органов регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, сообщений вышестоящей комиссии о включении избирателя в список избирателей на другом избирательном участке | ч.10, 12 ст.12 Закона Республики Коми | после получения или составления списка избирателей в случае проведения досрочного голосования в соответствии со ст. 74 Закона Республики Коми | с 29 августа до 20:00 часов 09 сентября 2018 года с 18 августа до 20:00 часов 09 сентября 2018 года |  | Участковая комиссия |
| 22. | Устранение ошибки или неточности в сведениях об избирателе, включённом в список избирателей, включение гражданина в список избирателей на основании представленных избирателем документов по его заявлению либо принятие решения об отклонении заявления с указанием причин отклонения заявления и вручения заверенной копии такого решения заявителю | ч.12 ст.12 Закона Республики Коми | в течение 24 часов с момента обращения, в день голосования в течение 2 часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования | до 20:00 часов 09 сентября 2018 года |  | Участковая комиссия, после проверки сообщённых заявителем сведений и представленных документов |
| 23. | Включение избирателей, находящихся в местах временного пребывания, работающих на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятых на отдельных видах работы, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), избирателей из числа военнослужащих, находящихся вне расположения воинской части, в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания | ч.16 ст.12 Закона Республики Коми | не позднее чем за 3 дня до дня голосования | Не позднее 05 сентября 2018 года |  | Участковая комиссия |
| 24. | Подписание выверенного и уточнённого списка избирателей председателем и секретарём участковой комиссии и заверение его печатью участковой комиссии | ч.10 ст.12 Закона Республики Коми | не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее 08 сентября 2018 года |  | Председатель и секретарь участковой комиссии |
| 25. | Разделение первого экземпляра списка избирателей на отдельные книги, снабжение каждой книги титульным листом, с указанием порядкового номера книги и общего количества отдельных книг, брошюрование и заверение каждой книги печатью соответствующей участковой комиссии и подписью ее председателя | ч.14 ст.12 Закона Республики Коми | не позднее 18:00 часов дня, предшествующего дню голосования | Не позднее 18:00 часов 08 сентября 2018 года |  | Председатель участковой комиссии |
| 26. | Передача сведений в территориальную избирательную комиссию о числе избирателей, включённых в список избирателей на момент подписания списка избирателей |  | не позднее 18:00 часов дня, предшествующего дню голосования | Не позднее 18:00 часов 08 сентября 2018 года |  | Председатель участковой комиссии |
| 5. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Самовыдвижение кандидатов, выдвижение избирательными объединениями по избирательному округу | ч.9 ст.32 Закона Республики Коми | Не ранее чем за 70 дней и не позднее чем за 40 дней до дня голосования | Не ранее 30 июня и не позднее 30 июля 2018 года |  | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, достигшие возраста 18 лет на день голосования на выборах, избирательные объединения |
| 28. | Принятие решения о заверении списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам | ч.5 ст.34 Закона Республики Коми | в течение 3 дней со дня приёма документов от избирательного объединения | в течение 3 дней со дня приёма документов от избирательного объединения |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 29. | Выдача уполномоченному представителю политической партии решения о заверении списка кандидатов и копии заверенного списка кандидатов по избирательному округу | ч. 6 ст. 34 Закона Республики Коми | в течение одних суток с момента принятия решения |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 30. | Представление лично кандидатом, включенным в заверенный список кандидатов по избирательному округу, в территориальную избирательную комиссию документов, указанных в ч.5 ст. 32 Закона Республики Коми | ч.6 ст.34 Закона Республики Коми | после заверения списка кандидатов Территориальной избирательной комиссией города Вуктыла |  |  | Кандидат |
| 31. | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов | ч.6 ст.36 Закона Республики Коми | начинается со дня, следующего за днем уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении кандидата |  |  | Кандидат |
| 32. | Создание рабочей группы для осуществления проверки соблюдения порядка сбора подписей избирателей, оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях и их подписей | ч.2 ст.37 Закона Республики Коми |  | до 30 июня 2018 года |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 33. | Утверждение формы ведомости проверки подписных листов | ч.15 ст.37 Закона Республики Коми |  | до 30 июня 2018 года |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 34. | Подготовка обращения с представлением о проверке достоверности сведений о кандидатах в правоохранительных, налоговых и иных органах Результаты проверки по представлениям избирательных комиссий предоставляются: - правоохранительными органами - налоговыми органами - иными органами | п.6 ст.33 Федерального закона | незамедлительно после предоставления кандидатами сведений в течение десяти дней с момента обращения в течение двадцати дней с момента обращения в течение двадцати дней с момента обращения если представление поступило за десять и менее дней до дня голосования, соответствующие органы должны сообщить о результатах проверки в срок, установленный избирательной комиссией |  |  | Территориальная избирательная комиссия Руководители соответствующих органов |
| 35. | Представление в территориальную избирательную комиссию документов для регистрации кандидата, в том числе подписных листов | ч.1 ст.38 Закона Республики Коми | не позднее чем за 40 дней до дня голосования | Не позднее 30 июля 2018 года |  | Кандидаты |
| 36. | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидатах или несоблюдения требований закона к оформлению документов, установленных Федеральным законом, Законом Республики Коми, а также об отсутствии копий документов, представление которых предусмотрено п. 2.2 ст.33 Федерального закона | ч.4 ст.38 Закона Республики Коми | не позднее чем за 3 дня до заседания территориальной избирательной комиссии, на котором рассматривается вопрос о регистрации кандидата |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 37. | Реализация права кандидата, вносить уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о кандидате, а также сведения, представленные в соответствии с пунктами 2, 3, 3.1 ст. 33 Федерального закона, в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей и списка лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей), представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата, и их регистрации, а также представить копию какого-либо документа, представление которой предусмотрено пунктом 2.2 ст. 33 Федерального закона | ч.4 ст.38 Закона Республики Коми | не позднее чем за 1 день до дня заседания территориальной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  |  | кандидат, избирательные объединения |
| 38. | Принятие решения о регистрации кандидата, либо мотивированного решения об отказе в регистрации кандидата | ч.2, 3 ст.38 Закона Республики Коми | в течение 10 дней со дня приёма необходимых документов для регистрации кандидата |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 39. | Реализация права кандидата снять свою кандидатуру | ч.9 ст.38 Закона Республики Коми | не позднее чем за 5 дней до дня голосования, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее чем за 1 день до дня голосования | не позднее 03 сентября 2018 года, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 7 сентября 2018 года |  | Кандидат |
| 40. | Реализация права политической партии отозвать кандидата, выдвинутого им по избирательному округу | ч.11 ст.38 Закона Республики Коми | не позднее чем за 5 дней до дня голосования | не позднее 03 сентября 2018 года |  | Политическая партия |
| 41. | Передача в СМИ сведений о зарегистрированных кандидатах, списка кандидатов со сведениями о включённых в них кандидатах | ч.8 ст.38 Закона Республики Коми | в течение 48 часов после регистрации кандидата (кандидатов) |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 6. СТАТУС КАНДИДАТА |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Представление в территориальную избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении зарегистрированного кандидата на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной службе, на время их участия в выборах могут не освобождаться от выполнения должностных или служебных обязанностей при числе избирателей в избирательном округе, не превышающем 5 тысяч избирателей | ч.2 ст.41 Закона Республики Коми | не позднее чем через 5 дней со дня регистрации |  |  | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 43. | Назначение членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса: кандидат вправе назначить в комиссию, осуществляющую регистрацию кандидата одного члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса; зарегистрированный кандидат вправе назначить по одному члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса в каждую нижестоящую избирательную комиссию; политическая партия, выдвинувшая зарегистрированного кандидата по избирательному округу, вправе назначить одного члена в Территориальную избирательную комиссию города Вуктыла | п. 20 ст. 29 Федерального закона | со дня представления в территориальную избирательную комиссию документов для регистрации с момента регистрации с момента регистрации |  |  | Кандидат, политическая партия |
| 44. | Назначение доверенных лиц кандидатом После выдвижения кандидат вправе назначить до 3 доверенных лиц | ч.1,2 ст.43 Закона Республики Коми | в период после выдвижения |  |  | Кандидаты |
| 45. | Регистрация доверенных лиц кандидатов | ч.1 ст.43 Закона Республики Коми | в течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 46. | Утрата прав и освобождение от обязанностей, связанных со статусом кандидата, кроме обязанностей предоставления в территориальную избирательную комиссию итогового финансового отчета | ч.5 ст.42 Закона Республики Коми | с момента официального опубликования (обнародования) общих данных о результатах выборов, при досрочном выбытии - с даты выбытия |  |  | Кандидат |
| 47. | Установление формы списка уполномоченных представителей политической партии | ч.4 ст.44 Закона Республики Коми |  | июнь 2018 года |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 48. | Представление списка уполномоченных представителей политической партии в территориальную избирательную комиссию на бумажном носителе и в машиночитаемом виде | ч.4 ст.44 Закона Республики Коми |  |  |  | Политическая партия |
| 49. | Срок полномочий уполномоченных представителей политической партии | ч.7 ст.44 Закона Республики Коми | начинается со дня их назначения и прекращается по решению политической партии либо вместе с утратой статуса всеми кандидатами, выдвинутыми политической партией, назначившей этих уполномоченных представителей, но не позднее дня официального опубликования общих результатов выборов |  |  | Уполномоченный представитель политической партии |
| 50. | Назначение наблюдателей | ч.4 ст.30 Федерального закона | с момента начала работы участковой комиссии в день голосования, а также в дни досрочного голосования | с момента начала работы участковой комиссии в день голосования, а также в дни досрочного голосования |  | Зарегистрированные кандидаты, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата (кандидатов) |
| 7. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ. ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Установление объема сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении, для доведения до сведения избирателей | ч.7 ст.32 Закона Республики Коми |  | июнь 2018 года |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Доведение сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении, до сведения избирателей | ч.7 ст.32 Закона Республики Коми |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 52. | Направление в средства массовой информации о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений | ч.8 ст.32 Закона Республики Коми | При выявлении |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 53. | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах | ч.8 ст.38 Закона Республики Коми | в течение 48 часов после регистрации кандидата |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 54. | Представление в Управление федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Коми списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редакций которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов являются органы местного самоуправления и муниципальные организации, и (или) которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), и (или) в уставном (складочном) капитале которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов имеется доля (вклад) муниципального образования (муниципальных образований), с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований | ч.6 ст. 49 Закона Республики Коми | не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | не позднее 28 июня 2018 года |  | Органы местного самоуправления |
| 55. | Представление в Территориальную избирательную комиссию города Вуктыла перечня государственных региональных (Республики Коми) и муниципальных организаций телерадиовещания, государственных региональных (Республики Коми) и муниципальных периодических печатных изданий | ч.4 ст. 49 Закона Республики Коми | не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | не позднее 03 июля 2018 года |  | Управление федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Коми |
| 56. | Публикация перечня государственных региональных (Республики Коми) и муниципальных организаций телерадиовещания, государственных региональных (Республики Коми) и муниципальных периодических печатных изданий | ч.3 ст. 49 Закона Республики Коми | не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | не позднее 08 июля 2018 года |  | Территориальная избирательная комиссия города Вуктыла |
| 57. | Агитационный период | ч.1 ст.52 Закона Республики Коми | начинается со дня выдвижения кандидата и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования | со дня выдвижения до 00:00 часов 08 сентября 2018 года |  | Кандидат |
| 58. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты печатной площади, эфирного времени, услуг по размещению агитационных материалов. Предоставление в Территориальную избирательную комиссию города Вуктыла указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведения о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомление о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании | ч.6 ст. 50 Федерального закона | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | не позднее 23 июля 2018 года |  | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 59. | Опубликование сведений о размере и условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и предоставление указанных сведений в Территориальную избирательную комиссию города Вуктыла | п.1.1 ст.54 Федерального закона | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | не позднее 23 июля 2018 года |  | Организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие изготовление печатных агитационных материалов |
| 60. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | ч.2 ст.52 Закона Республики Коми | начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования | с 11 августа 2018 года до 00:00 часов 08 сентября 2018 года |  | Зарегистрированный кандидат |
| 61. | Установление порядка проведения жеребьевки редакциями государственных, муниципальных периодических печатных изданий по распределению бесплатной печатной площади между всеми зарегистрированными кандидатами | ч.6 ст.54 Закона Республики Коми |  | июль 2018 года |  | Территориальная избирательная комиссия города Вуктыла |
| 62. | Проведение жеребьевки редакциями муниципальных периодических печатных изданий по распределению бесплатной печатной площади в муниципальных периодических печатных изданиях между всеми зарегистрированными кандидатами | ч.6 ст.54 Закона Республики Коми | после завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования | не позднее 09 августа 2018 года |  | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 63. | Опубликование муниципальными периодическими печатными изданиями графика распределения бесплатной печатной площади | ч.6 ст.54 Закона Республики Коми | после проведения жеребьевки |  |  | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 64. | Подача зарегистрированными кандидатами в редакции периодических печатных изданий, выполнивших требования ч.2 ст.55 Закона Республики Коми, письменных заявок на предоставление платной печатной площади | ч.6 ст.55 Закона Республики Коми | до предоставления платной печатной площади |  |  | Редакции периодических печатных изданий |
| 65. | Право кандидата отказаться от использования предоставленной им бесплатной и платной печатной площади для проведения предвыборной агитации, сообщение об этом в письменной форме в редакцию соответствующего периодического печатного издания | ч.7 ст.54, ч.6 ст.55 Закона Республики Коми | не позднее чем за 5 дней до дня публикации агитационного материала |  |  | Зарегистрированные кандидаты |
| 66. | Ведение отдельного учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | ч.2 ст.49 Закона Республики Коми | в течение агитационного периода |  |  | Организации телерадиовещания, периодические печатные издания и редакции сетевых изданий |
| 67. | Предоставление в Территориальную избирательную комиссию города Вуктыла сведений по учету объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | ч.2 ст.49 Закона Республики Коми | не позднее чем через 10 дней со дня голосования | не позднее 19 сентября 2018 года |  | Организации телерадиовещания, периодические печатные издания и редакции сетевых изданий |
| 68. | Хранение учетных документов о предоставлении кандидатам безвозмездного и платного эфирного времени и печатной площади, о предоставлении услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | ч.2 ст.49 Закона Республики Коми | не менее 3 лет после дня голосования | до 10 сентября 2021 года |  | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| 69. | Установление времени безвозмездного предоставления собственниками помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам для проведения встреч с избирателями | ч.1 ст.53 Закона Республики Коми |  | июль 2018 года |  | Территориальная избирательная комиссия города Вуктыла |
| 70. | Рассмотрение заявок на выделение помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а равно помещений, находящихся в собственности организации, имеющей на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов, для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, с избирателями | ч.4 ст.53 Закона Республики Коми | в течение 3 дней со дня подачи заявки |  |  | Собственники, владельцы помещений |
| 71. | Уведомление территориальной избирательной комиссии по месту нахождения соответствующего помещения в письменной форме собственником, владельцем помещения о факте предоставления помещения, об условиях на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение было предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | ч.2 ст.53 Закона Республики Коми | не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения |  |  | Собственники, владельцы помещений |
| 72. | Размещение территориальной избирательной комиссией, получившей уведомление о предоставлении помещения, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или доведение иным способом до сведения зарегистрированных кандидатов, информации о факте предоставления помещения для проведения агитационных публичных мероприятий одному из зарегистрированных кандидатов | ч.3 ст.53 Закона Республики Коми | в течение 2 суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения |  |  | Территориальная избирательная комиссия города Вуктыла |
| 73. | Представление в Территориальную избирательную комиссию города Вуктыла экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов, а также сведений об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адрес места жительства физического лица) изготовивших и заказавших эти материалы, и копии документа об оплате изготовления предвыборного агитационного материала из избирательного фонда кандидата. Вместе с указанными материалами должны быть представлены электронные образы этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде | п.3 ст.54 Федерального закона | до начала их распространения |  |  | Кандидат |
| 74. | Направление в органы местного самоуправления предложений по выделению на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения кандидатами печатных агитационных материалов | п.7 ст.54 Федерального закона |  | июль 2018 года |  | Территориальная избирательная комиссия города Вуктыла |
| 75. | Выделение на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения кандидатами печатных агитационных материалов | п.7 ст.54 Федерального закона | не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 09 августа 2018 года |  | Органы местного самоуправления по предложению территориальных избирательных комиссий |
| 76. | Доведение до сведения кандидатов перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | п.7 ст.54 Федерального закона |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия города Вуктыла, участковые комиссии |
| 77. | Публикация предвыборной программы политической партии не менее чем в одном государственном или муниципальном (соответственно уровню выборов) периодическом печатном издании, а также размещение в сети "Интернет" | п.10 ст.48 Федерального закона | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 29 августа 2018 года |  | Политические партии, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов |
| 78. | Запрет на опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в сети "Интернет" | п.3 ст.46 Федерального закона | в течение 5 дней до дня голосования и в день голосования | С 04 сентября по 09 сентября 2018 года |  |  |
| 8. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ |  |  |  |  |  |  |
| 79. | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением дополнительных выборов | ч.1 ст.58 Закона Республики Коми | не позднее чем в 10 дневный срок со дня опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 02 июля 2018 года |  | Администрация городского округа «Вуктыл» |
| 80. | Назначение уполномоченных представителей по финансовым вопросам | ч.4 ст.62 Закона Республики Коми |  |  |  | Кандидат |
| 81. | Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам, выдача уполномоченным представителям по финансовым вопросам удостоверений | ч.2 ст.45 Закона Республики Коми | в 3-дневный срок со дня представления документов |  |  | Территориальная избирательная комиссия города Вуктыла |
| 82. | Срок полномочий уполномоченного представителя по финансовым вопросам | ч.4 ст.45 Закона Республики Коми | начинается с момента его регистрации соответствующей избирательной комиссией и истекает через 60 дней со дня официального опубликования общих итогов выборов, а если ведётся судебное разбирательство с участием соответствующего кандидата, избирательного объединения - с момента вступления решения суда в силу |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 83. | Выдача разрешения на открытие специального избирательного счета кандидата | ч.6 ст.62 Закона Республики Коми | в период после письменного уведомления территориальной избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) |  |  | Территориальная избирательная комиссия города Вуктыла |
| 84. | Создание кандидатом избирательного фонда для финансирования своей избирательной кампании, открытие специального избирательного счета | ч.1, 6 ст.62 Закона Республики Коми | после письменного уведомления территориальной избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для их регистрации |  |  | Кандидат |
| 85. | Представление в территориальную избирательную комиссию первого финансового отчета | ч.10 ст.66 Закона Республики Коми | одновременно с представлением документов для регистрации |  |  | Кандидат |
| 86. | Размещение на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии города Вуктыла сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета и расходовании этих средств в объеме, определенном Территориальной избирательной комиссией города Вуктыла | ч.8-1 ст.66 Закона Республики Коми |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия города Вуктыла |
| 87. | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | ч.8 ст.66 Закона Республики Коми | периодически, но не реже чем 1 раз в месяц |  |  | Территориальная избирательная комиссия города Вуктыла |
| 88. | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | ч.8 ст.66 Закона Республики Коми | в течение 3 дней со дня получения сведений |  |  | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 89. | Направление представлений в уполномоченные органы на проведение проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды | ч.13 ст.66 Закона Республики Коми |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия города Вуктыла |
| 90. | Осуществление проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды, и сообщение о результатах проверки в окружную избирательную комиссию, направившую представление на проведение соответствующей проверки | ч.13 ст.66 Закона Республики Коми | в 5-дневный срок со дня поступления представления Территориальной избирательной комиссии города Вуктыла |  |  | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
| 91. | Письменное уведомление кандидатов о пожертвованиях, при внесении которых жертвователи указали сведения, предусмотренные п.п. 7, 8 ст. 58 Федерального закона, оказавшиеся недостоверными | ч.13 ст.66 Закона Республики Коми | незамедлительно после получения соответствующей информации |  |  | Территориальная избирательная комиссия города Вуктыла |
| 92. | Возврат жертвователям пожертвований, внесенных гражданами, юридическими лицами, не имеющими права осуществления пожертвования; пожертвований, внесенных с нарушением требований, предусмотренных п.п. 7, 8 ст. 58 Федерального закона; пожертвований, превышающих максимальный размер, установленный ст. 63 Закона Республики Коми | ч.2 ст.65 Закона Республики Коми | не позднее чем через 10 дней со дня поступления на специальный избирательный счет |  |  | Кандидат |
| 93. | Перечисление пожертвования, внесенного анонимным жертвователем, в доход местного бюджета городского округа «Вуктыл» | ч.3 ст.65 Закона Республики Коми | не позднее чем через 10 дней со дня поступления такого пожертвования на специальный избирательный счет |  |  | Кандидат |
| 94. | Представление в Территориальную избирательную комиссию города Вуктыла итогового финансового отчета о размере избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, обо всех расходах, произведенных за счет средств избирательного фонда с приложением первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательный фонд и расходование этих средств | ч.10 ст.66 Закона Республики Коми | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов |  |  | Кандидат |
| 95. | Передача в редакции средств массовой информации для опубликования копий первых и итоговых финансовых отчетов кандидатов | ч.11 ст.66 Закона Республики Коми | не позднее чем через 5 дней со дня их получения |  |  | Территориальная избирательная комиссия города Вуктыла |
| 96. | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в избирательные фонды, пропорционально вложенным средствам | ч.12 ст.66 Закона Республики Коми | после дня голосования, но не позднее предоставления итогового финансового отчета |  |  | Кандидат |
| 97. | Перечисление в доход местного бюджета городского округа «Вуктыл» неизрасходованных денежных средств, оставшихся на специальном избирательном счете кандидата | ч.12 ст.66 Закона Республики Коми | По истечении 60 дней со дня голосования | с 08 ноября 2018 года |  | Филиал ПАО «Сбербанк России», при его отсутствии на территории избирательного округа – другие кредитные организации |
| 98. | Предоставление в Территориальную избирательную комиссию отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета городского округа «Вуктыл», выделенных на подготовку и проведение дополнительных выборов | ч.2 ст.61 Закона Республики Коми | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования | не позднее 19 сентября 2018 года |  | Участковая комиссия |
| 99. | Предоставление в Совет городского округа «Вуктыл» отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета гродского округа Вуктыл выделенных на подготовку и проведение дополнительных выборов | ч.5 ст.61 Закона Республики Коми | не более 45 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов |  |  | Территориальная избирательная комиссия города Вуктыла |
| 100. | Возврат в местный бюджет городского округа «Вуктыл» не израсходованных Территориальной избирательной комиссией города Вуктыла средств, выделенных из местного бюджета городского округа Вуктыл на подготовку и проведение дополнительных выборов | ч.8 ст.58 Закона Республики Коми | не позднее чем через 60 дней после представления в Государственный Совет Республики Коми отчета о расходовании средств |  |  | Территориальная избирательная комиссия города Вуктыла |
| 9. ГОЛОСОВАНИЕ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |
| 101. | Определение избирательных участков, на информационных стендах которых размещаются материалы, указанные в части 6 статьи 68 Закона Республики Коми "О выборах и референдумах в Республике Коми", выполненные крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля | ч.8-1 ст.68 Закона Республики Коми |  | июль 2018 года |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 102. | Определение перечня избирательных участков, для которых изготавливаются специальные трафареты для самостоятельного заполнения избирательного бюллетеня, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, избирателями, являющимися инвалидами по зрению | ч.1. ст.70 Закона Республики Коми |  | июль 2018 года |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 103. | Обеспечение перевода с русского языка на коми язык проекта текста избирательного бюллетеня по двухмандатному избирательному округу на дополнительных выборах (в случае принятия решения о печати бюллетеней на русском и коми языках) | ч.10 ст.70 Закона Республики Коми |  | не позднее 10 августа 2018 года |  | Государственное учреждение Республики Коми, определенное Правительством Республики Коми |
| 104. | Утверждение формы и текста избирательных бюллетеней, числа избирательных бюллетеней, степени защиты от подделки, порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней. | ч.2, 3, 12 ст.70 Закона Республики Коми | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования | не позднее 19 августа 2018 года |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 105. | Утверждение текста открепительного удостоверения, числа открепительных удостоверений, формы реестра выдачи открепительных удостоверений | ч. 3 ст. 69.1 Закона Республики Коми | Не позднее чем за 60 дней до дня голосования | не позднее 10 июля 2018 года |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 106. | Принятие решения о распределении открепительных удостоверений в участковую избирательную комиссию | ст. 69.1 Закона Республики Коми |  | не позднее 10 июля 2018 года |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 107. | Принятие Территориальной избирательной комиссией решения о месте и времени получения избирательных бюллетеней членами комиссии от полиграфической организации | ч.11 ст.70 Закона Республики Коми | не позднее чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 108. | Передача избирательных бюллетеней по акту: участковой комиссии | ч.12, 13 ст.70 Закона Республики Коми | после получения от полиграфической организации в срок, определенный решением Территориальной избирательной комиссии города Вуктыла; не позднее чем за 1 день до дня голосования (в том числе досрочного голосования) | не позднее 7 сентября 2018 года |  | Территориальная избирательная комиссия города Вуктыла |
| 109. | Передача открепительных удостоверений: в участковую комиссию | ст. 69.1 Закона Республики Коми |  | до 29 августа 2018 года |  | Территориальная избирательная комиссия города Вуктыла |
| 110. | Выдача открепительных удостоверений избирателям: в Территориальной избирательной комиссии города Вуктыла; в участковой комиссии | ч.2 ст. 69.1 Закона Республики Коми | за 45-11 дней до дня голосования за 10 и менее дней до дня голосования | с 25 июля по 28 августа 2018 года с 29 августа по 08 сентября 2018 года |  | Территориальная избирательная комиссия города Вуктыла Участковая комиссия |
| 111. | Принятие решения о переносе времени начала голосования на более раннее время, но не более чем на 2 часа, на избирательном участке, где расположено место жительство (место пребывания) избирателей, рабочее время которых совпадает со временем голосования (при работе на предприятиях с непрерывным циклом работы или вахтовым методом) | ч.3 ст.71 Закона Республики Коми |  | не позднее 29 августа 2018 года |  | Территориальная избирательная комиссия города Вуктыла |
| 112. | Оповещение избирателей и иных лиц, которые в соответствии с Федеральным законом могут присутствовать при проведении голосования, о времени и месте досрочного голосования избирателей, находящихся в труднодоступных и отдаленных местностях | ч.10 ст.74 Закона Республики Коми | не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования |  |  | Участковая комиссия |
| 113. | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | ч.2 ст.71 Закона Республики Коми | не позднее чем за 10 дней до дня голосования | не позднее 29 августа 2018 года |  | Территориальная избирательная комиссия, участковая комиссия |
| 114. | Оповещение избирателей о времени и месте голосования любым возможным способом в случаях, предусмотренных абзацем вторым ч. 1 ст. 28 Закона Республики Коми | ч.2 ст.71 Закона Республики Коми | не позднее дня, предшествующего дню голосования | не позднее 08 сентября 2018 года |  | Участковая комиссия |
| 115. | Подача письменных заявлений (устных обращений) избирателей о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования в день голосования | ч.2 ст.75 Закона Республики Коми | в любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за 6 часов до окончания времени голосования | с 30 августа до 14:00 часов 09 сентября 2018 года |  | Избиратель |
| 116. | Размещение в помещении для голосования либо непосредственно перед указанным помещением на информационном стенде информации, предусмотренной законодательством | ч.6 ст.68 Закона Республики Коми | не позднее времени начала голосования | до начала времени голосования |  | Участковая комиссия |
| 117. | Голосование в помещении для голосования | ч.1 ст.71 Закона Республики Коми | с 8:00 до 20:00 часов | 09 сентября 2018 года |  | Участковая комиссия |
| 118. | Проведение голосования вне помещения для голосования | ст.75 Закона Республики Коми | в день голосования до окончания времени голосования | 09 сентября 2018 года |  | не менее 2 членов участковой комиссии с правом решающего голоса |
| 119. | Подсчет голосов избирателей | ч.2 ст.77 Закона Республики Коми | по истечении времени голосования без перерыва до установления итогов голосования | с 20:00 часов 09 сентября 2018 года без перерыва до установления итогов голосования |  | Участковая комиссия |
| 120. | Проведение итогового заседания участковой комиссии, рассмотрение жалоб (заявлений) о нарушениях при голосовании и подсчете голосов избирателей | ч.24, 25 ст.77 Закона Республики Коми | после проведения всех необходимых избирательных действий и подсчетов |  |  | Участковая комиссия |
| 121. | Подписание протокола участковой комиссии об итогах голосования | ч.25 ст.77 Закона Республики Коми | на итоговом заседании участковой комиссии |  |  | Участковая комиссия |
| 122. | Выдача заверенных копий первого экземпляра протокола участковой комиссии об итогах голосования по требованию членов участковой комиссии, наблюдателей, иных лиц, указанных в п. 3 ст. 30 Федерального закона | ч.28 ст.77 Закона Республики Коми | незамедлительно после подписания протокола |  |  | Участковая комиссия |
| 123. | Направление первого экземпляра протокола участковой комиссии об итогах голосования с приложенными к нему документами в вышестоящую территориальную избирательную комиссию | ч.29 ст.77 Закона Республики Коми | незамедлительно после подписания и выдачи заверенных копий лицам, имеющим право на их получение |  |  | Участковая комиссия |
| 124. | Представление второго экземпляра протокола участковой комиссии об итогах голосования для ознакомления наблюдателям, иным лицам, указанным в п. 3 ст. 30 Федерального закона | ч.30 ст.77 Закона Республики Коми |  |  |  | Участковая комиссия |
| 125. | Определение места для вывешивания для всеобщего ознакомления заверенной копии второго экземпляра протокола участковой комиссии об итогах голосования | ч.30 ст.77 Закона Республики Коми | принятие решения участковой комиссией |  |  | Участковая комиссия |
| 126. | Вывешивание заверенной копии второго экземпляра протокола участковой комиссии об итогах голосования для всеобщего ознакомления в месте, установленном участковой комиссией | ч.30 ст.77 Закона Республики Коми | в месте определенном решением участковой комиссии |  |  | Участковая комиссия |
| 127. | Передача второго экземпляра протокола участковой комиссии об итогах голосования по избирательному округу вместе с предусмотренной Законом Республики Коми избирательной документацией, включая бюллетени, списки избирателей, списки членов участковой комиссии с правом совещательного голоса, иных лиц, указанных в п. 3 ст. 30 Федерального закона, а также печать участковой комиссии в вышестоящую территориальную избирательную комиссию | ч.30 ст.77 Закона Республики Коми | после вывешивания заверенной копии второго экземпляра протокола участковой комиссии об итогах голосования по одномандатному избирательному округу для всеобщего ознакомления в месте, установленном участковой комиссией |  |  | Участковая комиссия |
| 128. | Внесение данных протокола участковой комиссии об итогах голосования в увеличенную форму сводной таблицы территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по избирательному округу Прием протокола участковой комиссии об итогах голосования, с проведением проверки выполнения контрольных соотношений данных, внесенных в соответствующий протокол | ч.2 ст.79 Закона Республики Коми | незамедлительно после прибытия председателя, секретаря или иного члена участковой комиссии с правом решающего голоса |  |  | Участковая комиссия Территориальная избирательная комиссия |
| 129. | Ввод сведений из протокола участковой комиссии об итогах голосования в ГАС "Выборы" | п.1 ст.74 Федерального закона |  |  |  | Системный администратор КСА ТИК ГАС "Выборы" под наблюдением группы контроля территориальной избирательной комиссии |
| 130. | Проведение итогового заседания территориальной избирательной комиссии, рассмотрение поступивших жалоб (заявлений), связанных с проведением голосования, подсчетом голосов и составлением протоколов участковой комиссии | ч.2, 3 ст.79 Закона Республики Коми | после приема протоколов участковой комиссии |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 131. | Составление и подписание сводной таблицы и протокола территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по избирательному округу в двух экземплярах Выдача заверенных копий первых экземпляров протокола территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по избирательному округу по требованию членов территориальной избирательной комиссии, наблюдателей, иных лиц, указанных в п. 3 ст. 30 Федерального закона | ч.3 ст.79 Закона Республики Коми | на итоговом заседании территориальной избирательной комиссии незамедлительно после подписания протокола территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по избирательному округу |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 132. | Представление второго экземпляра сводной таблицы и протокола территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по избирательному округу для ознакомления членам территориальной избирательной комиссии, наблюдателям, иным лицам, указанным в п. 3 ст. 30 Федерального закона | ч.7 ст.79 Закона Республики Коми | незамедлительно после подписания протокола территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по избирательному округу |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 133. | Определение места для вывешивания для всеобщего ознакомления заверенной копии второго экземпляра протокола территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по избирательному округу | ч.7 ст.79 Закона Республики Коми | принятие решения до подписания протокола |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 134. | Вывешивание заверенной копии второго экземпляра протокола территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по избирательному округу для всеобщего ознакомления в месте, установленном территориальной избирательной комиссией | ч.7 ст.79 Закона Республики Коми | незамедлительно после подписания протокола территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по избирательному округу |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 135. | Принятие постановления об установлении общих результатов дополнительных выборов | ч.1 ст. 80 Закона Республики Коми | на основании протокола о результатах выборов |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 136. | Направление в средства массовой информации сведений об общих данных о результатах выборов по избирательному округу | ч.1 ст.86 Закона Республики Коми | в течение одних суток после определения результатов выборов |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 137. | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом Совета городского округа «Вуктыл», о факте его избрания | ч.1 ст.87 Закона Республики Коми | незамедлительно после определения результатов выборов |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 138. | Представление в территориальную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | ч.1 ст.87 Закона Республики Коми | в 5-дневный срок со дня получения извещения об избрании депутатом Совета городского округа «Вуктыл» |  |  | Кандидат, избранный депутатом Совета городского округа «Вуктыл» |
| 139. | Направление сведений о результатах выборов, включая данные о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов, для официального опубликования не менее чем в одном из муниципальных периодических печатных изданий | ч.2, 4 ст.86 Закона Республики Коми | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования | не позднее 19 сентября 2018 года |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 140. | Опубликование сведений о результатах выборов, включая данные о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | ч.4 ст.86 Закона Республики Коми | не позднее чем через 10 дней со дня получения данных от соответствующей комиссии |  |  | Редакция периодического печатного издания |
| 141. | Опубликование в одном из муниципальных периодических печатных изданий либо путем издания специальной брошюры полных данных, содержащихся в протоколах территориальной избирательной комиссии об итогах голосования и о результатах выборов, данных, содержащихся в протоколах об итогах голосования участковой комиссии, территориальной избирательной комиссии на основании которых определялись итоги голосования, результаты дополнительных выборов, а также биографических и иных сведений об избранном депутате | ч.6 ст.86 Закона Республики Коми | В течение 2 месяцев со дня голосования | не позднее 08 ноября 2018 года |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 142. | Размещение в сети "Интернет" на сайте Территориальной избирательной комиссии города Вуктыла полных данных о результатах дополнительных выборов, содержащихся в протоколах комиссии об итогах голосования и результатах выборов | ч.8 ст.86 Закона Республики Коми | в день передачи для официального опубликования полных данных о результатах выборов |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 143. | Регистрация избранного депутата и выдача ему временного удостоверения об избрании | ч.5 ст.87 Закона Республики Коми | после официального опубликования результатов выборов и предоставления копии приказа об освобождении от обязанностей, не совместимых со статусом депутата, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 144. | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением дополнительных выборов |  | в сроки, установленные Порядком хранения и передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и проведением муниципальных выборов в Республике Коми |  |  | Территориальная избирательная комиссия |